贵州省贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江流域生态问题专项督察反馈意见整改

情况报告

2018年11月4日至12月4日，中央第五生态环境保护督察组对贵州省开展第一轮中央环境保护督察整改情况“回头看”，并对长江流域生态问题进行专项督察。2019年5月10日向我省反馈了督察意见，贵州省委、省政府高度重视，迅速研究部署推动整改工作，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的措施抓好整改落实。现将整改进展情况报告如下。

一、坚决扛起中央生态环境保护督察整改政治责任

省委、省政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平生态文明思想，始终把“回头看”反馈意见整改作为一项重大政治任务、重大发展任务、重大民生工程抓紧抓实，将整改作为坚决做到“两个维护”具体行动，作为牢牢守好发展和生态两条底线的根本要求，纳入省委“不忘初心、牢记使命”主题教育重点问题检视整改，压实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。

一是高站位部署。成立由省委书记、省长任双组长的省生态环境保护督察整改工作领导小组，全面负责督察反馈意见整改落实的组织领导、统筹协调和整体推进。先后召开省委常委会会议、省政府常务会议和专题会共计24次，听取中央生态环境保护督察问题整改工作情况汇报，研究推进整改工作，推动全省上下坚决扛起整改政治责任。

二是高规格督导。省政府与各市（州）、省直有关部门签订污染防治攻坚暨中央生态环境保护督察整改工作年度目标责任书，聚合力量推进整改；将督察问题整改和各项重点难点问题纳入“双十工程”统筹推进，全面落实省级领导分片包干督导负责制。省委、省政府主要领导和分管省领导带头深入整改现场督导推动、靠前指挥。省人大常委会组织开展污染防治攻坚战执法专项检查和赤水河、乌江环保行活动，推动解决一批污染防治短板和突出问题。省政协开展城市黑臭水体整治、农村饮用水源地保护、生活垃圾无害化处置等民生问题专题调研，提出针对性整改意见建议。

三是高标准施治。认真制定整改方案，明确整改目标任务，精准施策，严格标准，逐项验收销号。对9个市（州）及贵安新区组织开展2019年省委生态环境保护督察“回头看”。截至2020年8月底，省委生态环境保护督察“回头看”反馈的184个问题，已整改完成63个，其余正在整改。根据《中央环境保护督察反馈问题整改销号工作办法》《关于做好长江经济带生态环境问题验收销号工作的通知》，印发实施《贵州省突出生态环境问题整改销号工作办法》，明确国家及省级各类问题整改销号，应对照整改措施逐一进行核查，确保整改质量和成效经得起检验。

四是高强度推动。印发《贵州省生态环境保护督察实施办法》，建立省级督察整改调度台账，向有关地方和部门致函14次、约谈3次、通报2次。开展省级暗访暗查，制作《贵州省生态环境保护督察问题警示片》。针对督察组移交的5个责任追究案件和曝光的典型案例，及时移交督办和跟踪问责。对19个党组织、81名责任人员（厅级干部11人、处级干部37人、科级及以下干部33人）进行责任追究。被处理人员中，党纪政务处分48人、党纪政务处分并组织处理9人、组织处理2人、诫勉谈话17人、书面检查1人、约谈3人、批评教育1人。

二、强力推进中央生态环境保护督察问题整改落实

（一）全力推进“回头看”问题整改。针对“回头看”反馈意见指出我省在贯彻落实国家生态环境保护决策部署、推进重点难点问题整改、自然保护区管理等3个方面存在的7类、42个突出问题，实行台账管理，细化清单、分类施策。截至2020年8月，我省42个问题应整改完成30个均已按时完成，完成率71.4%，剩余12个达序时进度稳步推进。

一是思想认识类，应整改完成问题8个已全部按时完成。二是城市基础设施类，应整改完成问题5个已按时完成，其他6个问题按序时推进。三是自然保护地类，应整改完成问题4个已按时完成，其他2个问题按序时推进。四是“三磷”污染类，应整改完成问题3个已按时完成，1个问题按序时推进。五是环境生态类，应整改完成问题3个已按时完成，其他2个问题按序时推进。六是畜禽养殖类，应整改完成问题3个已全部按时完成。七是其他类，应整改完成问题4个已按时完成，1个问题按序时推进。

（二）紧盯抽查问题，强力推进问题整改。2020年8月12日，中央生态环境保护督察办公室函告我省在督察问题整改工作中抽查发现2个方面情况和问题。省委、省政府主要领导就此专门作出批示进行安排部署，对函告的2个问题进一步明确整改措施和目标任务。

1.遵义市湘江河整改情况

一是针对“虾子河并未进行河底淤泥清理，黑臭现场依然未消除”问题。目前已完成黑塘子水库及朱家湾至万福桥段650米河道清淤，已累计消除黑臭水体1595米。下一步，待黄寨污水泵站建成后依次实施其余河道清淤工作，同时加快推进虾子河污水支管网、排洪管网、雨污分流工程建设，确保在2020年12月底前完成虾子河黑臭水体治理任务。

二是针对“蚂蚁河流域配套管网尚不完善，部分生活污水未接入污水处理厂处理，2019年蚂蚁河水质时有超标”问题。目前蚂蚁河红花岗区段管网已建设完成，共计1.79公里；播州区段土寨污水处理厂至传化港段1.95公里管网正在施工中，已完成投资1340万元，占总投资的40.12%；蚂蚁河7月份水质已达地表水Ⅲ类标准。下一步，将全力推进蚂蚁河土寨污水处理厂至传化港段污水收集管网建设，确保在2020年12月底前上下游污水收集管网完全贯通，实现污水不外排。

2.贵阳市黄磷企业整改情况

一是针对“青利天盟公司1号、2号锅炉废气收集不到位，无组织排放含磷废气”问题。对烟气收集系统管道、净化装置等进行防腐处置，对老旧的管道和净化装置进行更换，尾气回收装置进行改造。安装投运尾气锅炉自动点火装置及尾气锅炉碱洗装置检测预警系统。锅炉尾气烟囱已加高至35米，同时规范建设采样监测平台和采样口等设施，达到排污口规范化建设要求。

二是针对“川东化工公司锅炉废气收集不到位，部分危险化学品露天堆放，厂区生活废水混入雨水收集池”问题。再次聘请行业专家进行现场评估，按照专家意见完成对泥磷制酸现场、转锅现场和甲酸钠污水循环池全围挡封闭。同时对生产工艺进行优化，加强磷炉工艺控制，增加电极活动频次，减少磷炉塌料现象；加强黄磷尾气抽气控制，安装抽气风机变频器，确保送气压力稳定。规范管理临时货运周转场，对甲酸钾产品做好防雨防晒措施、防损坏等外包装防护，对堆放产品进行遮挡覆盖。加强厂区污水管网检查维护，避免出现跑冒滴漏，确保各类污水不外排。强化汛期环境风险管控，严防生活废水从收集池溢流进入初期雨水收集池。

三、统筹推进中央生态环境保护督察反馈问题整改和污染防治攻坚战

省委、省政府坚决贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对贵州工作重要指示精神，牢记总书记对贵州守住发展和生态两条底线的嘱托，坚持生态优先、绿色发展，坚持方向不变、力度不减，坚持科学治污、精准治污、依法治污，以中央生态环境保护督察整改为引领，聚焦重难点，一体推进污染防治攻坚战、生态文明试验区建设和大生态战略行动，深化推进“双十工程”，实行十大污染源治理省级领导分片包干负责制和十大行业治污减排市（州）长包干负责制，确保完成污染防治攻坚战阶段性目标和督察整改任务。

一是坚持整改从严。按照严的工作基调，严格实施《贵州省生态环境保护督察实施办法》，加强重大情况和问题梳理分析，提高督察整改实效。坚持督察问责从严，压实责任，传导压力，确保整改工作高质量，坚决防止和纠正生态环保领域的“一刀切”行为以及表面整改、敷衍整改和假装整改。坚持执法监管从严，强化司法联动，加大执法监管力度，依法严厉打击各类环境违法犯罪行为。

二是实施挂牌督战。聚焦督战中发现的重难点问题，坚持标准不降、力度不减，于2020年9月至11月集中攻坚，强力推动国家污染防治攻坚战考核指标任务落实和中央生态环境保护督察问题整改。省督察办派出以省生态环境厅厅级领导带队的9个督战队与各市（州）、省直有关部门协同联动，采取挂牌督战、挂图作战、挂账销号“三挂”打法，推进督察问题整改。

三是开展专项行动。针对问题高发领域和环境监管执法中存在的不足，持续开展从严排查监管专项行动，建立发现问题、解决问题，再发现问题、再解决问题的工作机制，举一反三排查“三磷”行业、城市污水溢流直排以及污水处理管网建设、白酒等酿造行业、自然保护区、垃圾填埋场渗漏污染等领域的突出生态环境问题，形成严查严处高压态势。参照国家做法，开展省级暗访暗查，制作《贵州省2020年生态环境警示片》。

四是严格考核问责。细化考核污染防治攻坚战各项目标任务，与国家考核要求逐条对照，不开口子，不降标准，采取通报、预警、约谈、驻点督察帮扶和严格考核问责等综合手段推动目标任务完成。

附件：贵州省贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江流域生态问题专项督察反馈意见问题整改进展情况

附件

贵州省贯彻落实中央生态环境保护督察

“回头看”及长江流域生态问题专项

督察反馈意见问题整改进展情况

一、一些地区和部门对督察整改仍然存在重视不够、认识不足、推进不力的问题。（已完成，长期坚持）

（一）各级党委（党组）已将习近平生态文明思想作为中心组重要学习内容；各级各类公务员岗位培训中已增设生态环境保护课程。

（二）已明确省、市、县三级党委常委会、政府常务会和乡镇党委、政府每年研究部署生态环境保护工作各不少于4次。

（三）各地均已制定《贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江流域生态问题专项督察反馈意见整改方案》，对督察反馈的辖区内重点难点问题实行党政领导分工负责。

（四）严格按照《贵州省加强环保督察机制建设的八条意见》要求，持续强化生态环境保护督察工作。

二、遵义市、黔南州部分区县传达贯彻流于形式，对督察整改工作研究部署和统筹推进不力。（已完成，长期坚持）

（一）遵义市、黔南州已组织有关区县对生态环境保护相关法律、法规、政策进行了补充学习。

（二）已明确市（州）、县两级党委常委会、政府常务会和乡镇党委、政府每年研究部署生态环境保护工作各不少于4次。

（三）严格按照《贵州省加强环保督察机制建设的八条意见》要求，持续强化生态环境保护督察工作。

三、遵义市污水处理设施及收集管网建设滞后，湘江河综合整治工作落实不力。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）《遵义市中心城区雨污分流专项规划》已出台实施，已新建污水管网201.3公里、雨水管网81.5公里，完成4910.5公里城市既有排水管道普查，修复污水主管网堵塞、渗漏点482处。

（二）新改建湘江河干流污水主管网9.88公里，主要支流污水管网149.6公里，完成污水管网清淤疏浚17.6公里；虾子河下沉式污水处理厂已建成投运，土寨污水处理厂已投入试运行；虾子河黑臭水体水环境综合整治正在推进中。

（三）制定出台《遵义市河长巡河指导意见》，按照《遵义市全面推行河长制考核办法（试行）》规定，将河长制考核结果移交组织部门作为党政领导干部综合考核评价的重要依据。

（四）针对中环督察函〔2020〕53号指出的“虾子河并未进行河底淤泥清理，黑臭现场依然未消除”问题。目前已完成黑糖子水库及朱家湾至万福桥段650米河道清淤，已累计消除黑臭水体1595米。下一步，待黄寨污水泵站建成后依次实施其余河道清淤工作，同时加快推进虾子河污水支管网、排洪管网、雨污分流工程建设，确保在2020年12月底前完成虾子河黑臭水体治理任务。

（五）针对中环督察函〔2020〕53号指出的“蚂蚁河流域配套管网尚不完善，部分生活污水未接入污水处理厂处理，2019年蚂蚁河水质时有超标”问题。目前蚂蚁河红花岗区段管网已建设完成，共计1.79公里；播州区段土寨污水处理厂至传化港段1.95公里管网正在施工中，已完成投资1340万元，占总投资的40.12%；蚂蚁河7月份水质已达地表水Ⅲ类标准。下一步，将全力推进蚂蚁河土寨污水处理厂至传化港段污水收集管网建设，确保在2020年12月底前上下游污水收集管网完全贯通，实现污水不外排。

四、六盘水市六枝特区和盘州市均为贵州省主要煤矿产区，产业结构单一，历史遗留的生态环境问题较多，但两地均未落实党委每2个月研究一次生态环境保护工作的要求。（已完成，长期坚持）

（一）六枝特区及盘州市已对生态环境保护相关法律、法规、政策进行了补充学习。

（二）已明确市、县两级党委常委会、政府常务会和乡镇党委、政府每年研究部署生态环境保护工作各不少于4次。

（三）六盘水市出台《六盘水产业转型升级示范区建设2019年度考核评估和2020年重点工作责任分工方案》，推动煤炭工业转型升级，逐步解决产业结构单一问题。

五、遵义市播州区、道真自治县、桐梓县、湄潭县和黔东南州丹寨、三穗、天柱、黎平、从江、榕江等10个县（区）党委和政府对习近平生态文明思想学习不认真、不扎实，未按有关要求加强生态保护工作，个别县（区）甚至在自然保护区内违规审批，对保护区变相瘦身。（已完成，长期坚持）

（一）遵义市委、市政府和黔东南州委、州政府已组织涉及的10个区县党委、政府对生态环境保护相关法律、法规、政策进行了补充学习。

（二）已明确市（州）、县两级党委常委会、政府常务会和乡镇党委、政府每年研究部署生态环境保护工作各不少于4次。

（三）结合机构改革，持续推动生态环境监测监察执法监管能力建设。

（四）对自然保护区内违规审批、变相瘦身等问题进行全面排查。对发现的大沙河国家级自然保护区、湄潭百面水省级自然保护区存在问题进行依法整治，已完成整改。

六、黔东南州天柱化工有限公司承诺的搬迁入园、渣场闭库等整改工作未按时序要求推进，天柱县对督察交办的问题重视不够，督促不力。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）天柱县政府已成立天柱化工搬迁入园项目工作领导小组，研究、协调推进整改工作。

（二）天柱化工搬迁改造项目厂区总平面布置图编制、可行性研究报告编制、项目备案立项、节能评估报告、安全预评价、水土保持方案均已完成；场地的平整及详勘已经完成，已平整土地约150亩，动土量约50万立方。

（三）老渣场渗滤液收集处理设施已建成投运；老渣场闭库方案已通过评审，正在开展施工前期工作。

七、部分地方思想认识不到位，2018年贵州省磷石膏堆存量仍在持续上升。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）2019年磷化集团省内产生磷石膏1075.8万吨，消纳655.49万吨，利用处置率为60.93%。其中，开磷板块产生794.2万吨，消纳397万吨，利用处置率49.99%；瓮福板块产生281.6万吨，消纳258.49万吨，利用处置率91.79%。

（二）2020年3月12日，省委副书记、省长谌贻琴主持召开专题会议，研究部署磷化工企业“以渣定产”工作，明确今年要完成全省磷石膏利用处置率100%目标任务。

（三）贵阳市、黔南州和省工业和信息化厅、省国资委、省科技厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅均对磷石膏“以渣定产”相关工作进行了部署落实。

（四）贵州开莱绿色建筑材料有限公司2×20万吨/年建筑石膏及配套5×10万吨/年石膏砂浆项目（一期）已建成，20万吨石膏粉、10万吨石膏砂浆生产线已建成投产；贵州开迪绿色建筑材料有限公司3×20万吨/年高温石膏及配套磷石膏系列建材项目（一期）已建成投产；瓮福集团2×35万吨/年磷建筑石膏粉建设项目、20万吨/年高强石膏粉建设项目已建成投产。

八、六盘水市玉舍水库二级保护区环境综合整治仍未完成，整改严重滞后。（已完成）

（一）玉舍水库二级保护区内前进、兴隆、青松三个村的人工湿地生活污水处理系统及配套管网已建成投运。

（二）对玉舍水库二级保护区的2008户农户实施人居环境综合整治，配备垃圾收集运输车1辆、垃圾清运车12辆、移动式垃圾箱143个、果皮箱566个，由第三方公司开展垃圾收运处置工作，实现垃圾日产日清。

（三）玉舍水库二级保护区内规模以下散户养殖场（户）已配套化粪池、干粪棚、干清分离池等设施。

（四）加强日常监管，玉舍水库一级保护区内禁止车辆通行、垂钓、放牧等人工活动；加强维护，确保人工湿地生活污水处理系统正常运行。

九、黔西南州整改方案擅自将州、县、乡三级党委政府研究部署环保工作频次由贵州省整改方案明确的4次、6次、6次，分别放宽至2次、4次、4次，没有进一步压实整改责任。（已完成，长期坚持）

（一）已明确州、县两级党委常委会、政府常务会和乡镇党委、政府每年研究部署生态环境保护工作各不少于4次。

（二）黔西南州委、州政府已印发《关于在全州开展“督考合一”工作推进目标绩效管理科学化进程的实施意见》，将生态文明建设、生态环境保护工作列入职能绩效目标重点工作进行督考。

十、遵义市、安顺市对生态环境保护工作考核落实流于形式。（已完成，长期坚持）

（一）遵义市、安顺市政府已与各县（市、区）政府（管委会）、各市直部门签订了2019年生态环境工作目标责任书并完成了责任书考核。

（二）遵义市、安顺市分别印发《关于制定市直机关2018年度目标绩效管理考核指标的通知》《关于印发〈2019年市直部门（单位）目标绩效管理办法〉的通知》，把生态环境保护目标责任书落实情况纳入年度目标绩效考核和市管干部年度考核。

（三）遵义市、安顺市均已提升生态环境保护工作考核权重，制定完善市级考核办法并组织实施，确保层层压紧压实责任。

十一、黔南州考核评价流于形式，瓮安县2017年因连续三个月大气环境质量恶化被原省环境保护厅约谈，但年度环境保护考核依然被评为优秀。（已完成，长期坚持）

（一）黔南州已制定完善2019年生态环境目标责任书考核办法。

（二）黔南州在2019年度综合绩效目标考核中增加生态环境一票否决项、通报约谈扣分项、整改工作推进不力扣分项，州直有关部门、各县（市）同一事项被通报或约谈两次及以上的，取消年度评优资格。

十二、2018年1—10月，毕节市中心城区大气环境质量与上年同比明显下降，毕节市始终没有引起足够重视，既没有加强专题研究部署，也未采取有力措施。（已完成，长期坚持）

（一）毕节市政府办公室已印发《关于建立毕节市污染防治行动计划工作联席会议制度的通知》，建立了大气污染防治会商协商制度。

（二）毕节市政府与具有生态环境保护职能的市直单位签订了目标责任书，切实做到“管行业必须管环保”。

（三）毕节市开展了大气污染防治专项督查，下达督办通知22份，立案查处10起；督促228个在建项目配备降尘设备；开展工业窑炉整治、重点行业治污减排专项行动，检查企业260个，立案查处企业8个，已全部整治完成；淘汰黄标车890辆。2019年，毕节市中心城区空气质量优良天数比率为97.0%，同比上升3.6%。

十三、六盘水市及六枝特区党委、政府对六枝特区大量生活污水长期直排问题重视不够。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）六枝特区成立了以党委书记、政府区长任双组长的六枝河水体污染综合整治领导小组，部署推动相关工作；制定并印发了《六枝河水体污染综合治理攻坚行动实施方案（2019—2021年）》。

（二）建设完成六枝河污水收集主河道管网10160米、支流管网15760米；云盘支流站等6个污水处理站已建成投运，新增污水处理能力4430吨/日；完成主河道截污管网11621米、检查井175座、化粪池18座、溢流井19座；完成主河道及12条支流清淤疏浚；2019年四季度监测结果显示，六枝河上易黑断面已消除劣Ⅴ类水质。

（三）六枝特区污水处理厂二期（1万吨/日）已完成主体工程建设和设备安装，正在进行电力系统施工。

十四、大量未列入整改方案的畜禽养殖企业污染治理工作十分滞后，排查不全、底数不清，治理不力，污染严重。（已完成，长期坚持）

（一）省农业农村厅、省生态环境厅联合印发《关于进一步做好畜禽养殖污染排查和整改工作的通知》，对全省现有养殖场进行全面排查、整治。

（二）全省排查畜禽养殖企业共发现问题3313个，已全部整改完成。

（三）截至2019年年底，我省畜禽粪污资源化利用率达到71％、规模化养殖场畜禽粪污处理设施装备率达到97.74％、大型养殖场畜禽粪污处理设施装备率达到100％，达到农业农村部年度目标要求。

（四）2018—2020年，共统筹安排中央和地方资金1.95亿元，用于畜禽粪污整治工作。

十五、温氏食品集团股份有限公司在铜仁市玉屏县有19家规模化畜禽养殖场位于禁养区内，仍有6家未按要求实施搬迁或关闭。铜仁市碧江区友富养殖场的7家养殖户位于禁养区，不仅未按期关闭，且养殖废水未经处理直排。（已完成）

（一）玉屏县6家养殖场所有圈舍已全部拆除，目前已种植食用菌。

（二）碧江区7户养殖户所有圈舍已全部拆除，目前已种植蔬菜。

十六、贵阳市修文县杨万发生猪养殖场未纳入规模化畜禽养殖场整治清单，也未开展粪污综合利用，严重污染周边农田和鱼塘。（已完成）

（一）对杨万发养殖场环境违法行为立案处罚10万元。

（二）杨万发养殖场已全部拆除，粪污清运完毕。

十七、贵州开磷集团渣场渗漏造成34号泉眼涌水污染问题整改不彻底，丰水期仍有大量污水未经处理直排乌江。（已完成）

（一）交椅山渣库源头渗漏污水3个钻孔回抽工程已完成，配套建设的600立方米/小时污水处理设施已建成投运（5×150立方米/小时污水处理设施，其中1套为备用）。

（二）34号泉眼边的3000立方米/小时改造项目已建成试运行；新增2×3500立方米/小时处理工程己建成并通水调试。

（三）加大日常监管力度。2019年以来，对乌江34号泉眼污水处理设施运行情况开展了35次日常执法检查和15次监督性执法检查；对两次超标行为实施了行政处罚，共处罚35万元。

十八、贵阳市开阳县青利天盟、川东化工、黔能天和、国华天鑫等4家黄磷企业均不符合行业准入条件，长期违法生产。（已完成）

（一）截至2019年年底，4家黄磷生产企业涉及黄磷行业准入条件的“装备水平、环境保护和资源节约综合利用、经济指标”问题已全部整改完成。

（二）截至2019年年底，4家黄磷生产企业涉及生态环境保护方面的“防漏堵漏、雨污分流、堆场整治、固废处理、场地整治、尾气治理”问题已全部整改完成。

（三）加大日常监管力度。对磷化工工业园区黄磷企业环境违法行为进行行政处罚，共立案查处9起，罚款130万元。

（四）针对中环督察函〔2020〕53号指出的“青利天盟公司1号、2号锅炉废气收集不到位，无组织排放含磷废气”问题。一是对烟气收集系统管道、净化装置等进行防腐处置，对老旧的管道和净化装置进行更换，尾气回收装置进行改造。二是安装投运尾气锅炉自动点火装置及尾气锅炉碱洗装置检测预警系统。三是锅炉尾气烟囱已加高至35米，同时规范建设采样监测平台和采样口等设施，达到排污口规范化建设要求。

（五）针对中环督察函〔2020〕53号指出的“川东化工公司锅炉废气收集不到位，部分危险化学品露天堆放，厂区生活废水混入雨水收集池”问题。一是再次聘请行业专家进行现场评估，按照专家意见完成对泥磷制酸现场、转锅现场和甲酸钠污水循环池全围挡封闭。同时对生产工艺进行优化，加强磷炉工艺控制，增加电极活动频次，减少磷炉塌料现象；加强黄磷尾气抽气控制，安装抽气风机变频器，确保送气压力稳定。二是规范管理临时货运周转场，对甲酸钾产品做好防雨防晒措施、防损坏等外包装防护，对堆放产品进行遮挡覆盖。三是加强厂区污水管网检查维护，避免出现跑冒滴漏，确保各类污水不外排。强化汛期环境风险管控，严防生活废水从收集池溢流进入初期雨水收集池。

十九、一些地区和部门对群众举报的生态环境问题没有认真查、切实改，以致群众反复投诉。（已完成，长期坚持）

（一）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对第一轮督察交办的3478件信访投诉件、“回头看”交办的2688件信访投诉件开展全面核查，共排查出37件整改不彻底信访件，已全部整改完成并上报国家备案。

（二）组织开展2019年省委生态环境保护督察“回头看”，对各地信访投诉件办理情况开展现场核查。针对发现问题，责令地方限期整改到位。

二十、盘州市威箐焦化厂污染扰民。（已完成）

（一）盘州市成立了威箐焦化厂问题整改专项工作小组，协调推进整改工作。

（二）威箐焦化厂焦化生产线于2019年10月11日开始拆除，至2019年12月23日已全部拆除完毕。

二十一、全省产业园区污水处理设施存在欠账，一些园区的废水无法得到有效处理，贵州省上报建成的128个园区污水处理厂中，有89个仅是简单依托当地县城或乡镇生活污水处理厂。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）省生态环境厅已委托贵州省环境工程评估中心编制完成了《贵州省产业园区污水处理依托城镇生活污水处理厂可行性评估（技术要求）》。

（二）省产业园区环保督察整改工作领导小组办公室（省工业和信息化厅、省生态环境厅、省商务厅和省科技厅）组织专家对全省园区废水依托城镇污水处理厂处理可行性评估报告进行了两次集中复核审查，印发了《关于对全省依托城镇污水处理厂处理污水园区第三方评估报告审核情况的通报》。

（三）各产业园区已按照《关于对全省依托城镇污水处理厂处理污水园区第三方评估报告审核情况的通报》要求实施整改。64个依托城镇污水处理厂处理生产生活废水的园区中，54个可继续依托。其余10个园区中，2个园区正在建设园区污水处理厂；4个园区已明确自建工业废水处理厂，不再依托城镇污水处理厂；2个园区有条件可继续依托城镇污水处理厂处理生产生活废水；2个园区依托城镇污水处理厂处理生产生活废水不可行，正在按要求整改。

二十二、黔东南州15个园区规划建设18座污水处理厂，地方上报已建成17座，但有15座仅是依托城镇污水处理厂，其中，镇远县黔东经济开发区依托的青溪污水处理厂因实际进水量偏少，进水浓度偏低，难以正常运行。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）已组织15个工业园区对辖区集中式污水处理设施运行、园区污水管网建设和园区内涉水企业排放情况进行了全面排查，并建立问题跟踪台账。

（二）按照《关于对全省依托城镇污水处理厂处理废水园区第三方评估报告审核情况的通报》要求制定“一园一策”整改工作方案，正在按照方案推进整改工作。

（三）编制完成《镇远县青溪镇生活污水收集系统现状研究报告》《镇远县青溪片区污水收集提升专项实施方案》，通过一、二、三期工程建设，目前青溪污水处理厂运行正常。

二十三、六盘水市6个园区依托的乡镇污水处理厂，多数不能正常运行，其中盘南产业园区污水处理厂设计处理水量3000吨/日，实际日均处理水量仅20余吨，基本属于摆设。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）按照《关于对全省依托城镇污水处理厂处理废水园区第三方评估报告审核情况的通报》要求制定“一园一策”整改工作方案，正在按照方案推进整改工作。

（二）全市已建成约530公里配套收集管网；大河经开区修建了四中、五中和十中3个污水处理设施；水月园区修建了金钟、独山、玉顶、双洞4个污水处理设施。

（三）盘南园区新建上保田片区至盘南大道主管道5公里、截污管道7.5公里、管道提升泵站2座；新建覆盖下保田、甘河及上保田片区的污水管道53公里；开展甘河村周边排水口排查和易地扶贫安置点生活污水截污管网建设。

二十四、黔东南州台江经济开发区未按规划环评要求建设集中式工业废水处理设施，依托的集镇生活污水处理厂不能正常运行；贵州永鑫冶金科技有限公司治污设施管理粗放，环境污染隐患突出。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）按照《关于对全省依托城镇污水处理厂处理废水园区第三方评估报告审核情况的通报》要求制定“一园一策”整改工作方案，正在按照方案推进整改工作。

（二）强化企业污染防治设施运行管理，5家再生铅企业自动监控已委托第三方公司运维。

（三）已编制完成园区企业《“一企一策”环保整改方案》，并通过国家和省级专家评审。

（四）永鑫公司涉及的不正常运行污染防治设施、雨污分流不完善等7个方面问题已基本整改完成。

（五）加大日常监管力度。2020年以来，出动执法人员400余次，检查园区企业180余家次，下达整改通知书25份，查处环境违法案件6件。

二十五、贵阳市开阳县生活垃圾填埋场存在填埋区防渗措施不到位、渗滤液处置能力不足等问题。（已完成）

（一）已将填埋场三库区15万立方米生活垃圾转运至二库区进行规范处置。

（二）已完成一库区、二库区降雨及地表径流截流膜设施安装。

（三）已完成三库区防渗系统铺设及附属设施建设工程。

（四）已建成投运一座100吨/日渗滤液处理站。已委托第三方公司对积存渗滤液进行处理，目前共处理约2000吨。

（五）已完成调节池加盖建设工作。

二十六、贯城河六广门、贵医和金阳三期等几座污水处理厂没有按期建成，南明河下游仍有大量生活污水溢流排放。当地将地表水自动监测点设置在溢流排污口和新庄二期污水处理厂排放口上游，不能真实反映南明河污染情况。（已完成，持续巩固）

（一）金阳三期污水处理厂已于2019年6月30日通水调试。

（二）贵医、六广门污水处理厂已于2020年4月30日通水调试。

（三）按照生态环境部2019年8月26日《关于调整新庄国控水质自动监测站站址意见的函》有关要求，新庄断面自动监测站建设纳入国家“十四五”地表水国控断面优化调整工作一并推进。

（四）原有的新庄国控水质自动监测站点在未完成调整前，继续开展水质环境监测。

（五）已制定印发《贵阳市解决南明河溢流问题冲刺方案》，持续推进南明河流域整治工作。

二十七、黔西南州金兴黄金矿业公司尾矿库超标超量堆放、污染地下水、超标排放，存在重大环境风险。（已完成）

（一）黔西南州成立了州长任总召集人的问题攻坚整改督导工作组，督促企业扎实推进整改。

（二）已完成距尾矿库场界250米范围内的52户居民搬迁、房屋拆除和覆土复绿工作；原低品位矿石堆场的4.6万方矿石已全部转运，堆场及周边区域约12144平方米已进行覆土复绿。

（三）完成尾矿库封场、闭库工作，共计铺设防渗膜10.7万平方米、土工布10.3万平方米、排水网10.3万平方米，覆土复绿10.3万平方米，建设库内排水沟2701.2米；尾矿库库外4000立方米调节池和库内110立方米收集池已建成投用；新建投运一座10000立方米矿井水应急池；4个监测井及封闭式井房等附属设施已建成投运。

（四）新建一座在线监控站房并已委托第三方公司运维。与第三方检测单位重新签订技术检测合同，增加监测频次和检测因子，截至目前，共开展29次共计76个点位水质检测，未出现超标情况。

二十八、乌江、清水江流域内75个县级以上污水处理厂应在2017年底前完成提标改造。但现场抽查发现，一些地方敷衍应对，工作不实，治理措施难以落地。（已完成）

（一）已对乌江、清水江流域县城以上生活污水处理厂提标改造工程进行复核，对不能稳定达标的实行“一厂一策”整改。

（二）六盘水市九洞桥污水处理厂提标改造工程已基本完成，正在进水调试。

（三）黔东南州黄平县污水处理厂、毕节市纳雍县城东和城北污水处理厂已完成提标改造工程，达到一级A标排放标准。

二十九、播州区委、区政府临时编造10份区委常委会会议纪要，声称每月都开展了生态环境保护方面的研究学习和工作部署，严重违反政治纪律，恶意弄虚作假，性质十分恶劣。（已完成）

（一）播州区已对生态环境保护相关法律、法规、政策进行了补充学习。

（二）已建立完善区委常委会、区政府常务会传达学习贯彻生态文明建设和生态环境保护工作决策部署的工作机制，由区委办、区政府办分别明确专人负责。区委常委会、区政府常务会和乡镇党委、政府每年研究部署环境保护工作各不少于4次。

（三）自2018年11月起，播州区委常委会共26次、区政府常务会共34次对环境保护有关文件和会议精神进行了专题学习。

（四）强化责任追究，已免去播州区委书记及区长职务，正在按干部管理权限依法依规追究相关人员责任。

三十、播州区南部新城生活垃圾卫生填埋场长期超负荷运行，渗滤液处理能力严重不足，甚至多次溢流污染周边农田。（已完成）

（一）已完成排污口流量槽、渗滤液处理设备以及相关配套设施管道电磁流量计安装。

（二）已新建两套180吨/日渗滤液处置设备，租赁4套500吨/日渗滤液应急处理设备，新建5000吨渗滤液应急暂存池。

（三）已完成500米库区场外截洪沟修建、1000米道路硬化和边沟修建，有效减少场外雨水进入库区。

（四）已完成库区8万平方米区域全覆盖并更换为HDPE一体化焊接防渗膜；严格控制作业区暴露面积小于400平方米。

（五）强化责任追究，共约谈4人，问责10人。

三十一、贵阳市及开阳县党委、政府没有系统考虑根治洋水河流域总磷污染问题，在整改过程中仅做表面文章，不顾实际效果。（已完成）

（一）已拆除絮凝设施钢架及投加药剂管线，完成滚水坝库区、洋水河上游段清淤工作。

（二）已完成7家企业“一矿一设施”污水设施提标扩容改造，污水处理能力提升至30.86万吨/日，目前各企业实际出水约18.9万吨/日，满足处理能力要求。

（三）路发公司孙家湾渣场已整治完成，更换渣场调洪库区及调节池防渗膜12000平方米，铺膜3.7万平方米，建成投运4800吨/日污水处理站。

（四）2019年2月以来，洋水河大唐口断面水质稳定达到Ⅲ类水质标准。

三十二、鱼洞河水质长期处于劣Ⅴ类，铁、锰浓度严重超标，部分河段铁元素超标数十倍甚至上百倍，成为名副其实的“黄水河”，周边群众反映强烈。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）推进流域内酸性煤矿废水污染治理试点工作。建成五里桥出水点煤矿、龙场煤矿和鱼洞煤矿等3座酸性废水处理站并已理顺运行管理机制，三座废水处理站稳定运行；青杠林村龙洞泉、下院桥头煤矿、微电荷工业废水处理等3处废水治理试点工程取得初步成效；孙家寨下游煤矿、乡企江口煤矿和金竹冲煤矿等3处废水治理试点工程主体工程基本完工。

（二）对流域内规模堆存的28处煤矸石（含煤泥）进行治理，控制煤矸石淋溶水污染。已完成大猫山煤矿、锐达洗煤厂、桃子冲、老屋基—沿公路两侧等4处煤矸石污染问题整改；10处有主煤矸石由煤矿业主履行治理主体责任，已完成主体工程82%；14处无主煤矸石治理工程已完成总工程45%。

（三）印发实施了《凯里市鱼洞河流域生态环境保护管理办法》《凯里市鱼洞河水质总体向好监测工作方案》，每月开展监测断面常规监测，湾水省控断面水质在线监测系统已建成投运。

（四）成立“一矿一策”专班，打击私挖盗采行为，督促煤矿业主履行治理主体责任。截至目前，共整顿取缔铝土矿非法收购点34个，扣押铝土矿8800余吨，扣押非法采矿设备22台，立案查处盗采案件47起，公安机关办理非法采矿案件7起共17人。

（五）积极申报鱼洞河治理项目专项资金。编制完成《鱼洞河流域青杠林村龙洞泉污染综合治理实施方案》和《长江上游支流鱼洞河废弃煤矿区域治理井下封堵试点项目实施方案》，正在向生态环境部申报专项资金；编制完成《鱼洞河流域煤矸石（含煤泥）治理项目可行性研究报告》，向国家发展改革委申报长江经济带绿色发展专项资金，获批11902万元；乡企江口煤矿和金竹冲煤矿区域地下水污染治理试点项目已纳入地方政府专项债券项目清单，获批专项债4100万元；青杠林龙洞泉下游生态修复治理工程获批国家生态文明试验区补助资金1200万元；已完成孙家寨、坪地煤矿废水治理技术示范和贵州喀斯特地区废弃煤矿酸性废水井口处理技术研究与应用等先行试点项目方案编制，正在通过科技部门申报贵州省科研重大项目专项资金。

三十三、鱼洞河流域的大猫山煤矿虽已停产数年，但矿区仍有大量煤泥堆放，还有数十吨来源不明的强碱性废渣，当地党委、政府及有关部门不以为然，长期无人监管。（已完成）

（一）编制实施《大猫山煤矿煤矸石治理工程实施方案》，共完成煤矸石场地治理27亩、折除建筑物2500m3、修建截洪沟365米。

（二）已完成27亩煤矸石场地覆土复绿。

三十四、老干妈遵义分公司实现持续稳定达标排放的制度不完善、措施不具体，整改工作不彻底。（已完成）

（一）加大对老干妈遵义分公司的监测频次和监管力度，属地环保部门每月不定期开展监督检查。

（二）老干妈遵义分公司将生产负荷控制在80%以下，对烟气收集系统进行了全密闭改造，并将18天清洗一次油烟设施缩短到15天。已向社会公开油烟监测结果，保障群众知情权。

（三）目前油烟已稳定达标排放，中央生态环境保护督察“回头看”以来，厂区周边群众未上访。

三十五、道真县政府违规将大沙河国家级自然保护区26990公顷土地纳入规划范围，且该规划却于2014年2月顺利通过省旅游局审核。道真县政府还与重庆名豪实业公司签订招商引资协议，将位于保护区核心区和缓冲区的芭蕉山茶山、野人谷等区域划入开发范围。原林业厅下属的大沙河自然保护区管理局在2016年组织编制自然保护区功能区调整论证报告时，刻意为旅游开发让路，将核心区和缓冲区部分区域调整为实验区。（已完成）

（一）立即停止执行《道真自治县大沙河仡佬文化生态旅游度假区建设发展规划》，凡与大沙河国家级自然保护区政策不一致的项目一律停止建设。

（二）省文化和旅游厅印发了《关于撤销〈大沙河仡佬文化生态旅游度假区建设发展规划〉审核意见的函》（黔文旅函〔2019〕71号），撤销原省旅游局于2013年11月1日组织专家对《贵州省100个旅游景区大沙河仡佬文化生态旅游度假区建设发展规划》（以下简称《规划》）审核时提出同意《规划》通过审核的意见，以及原省旅游局2014年2月24日印发的《关于100个旅游景区建设发展规划审核情况的通知》涉及《规划》审核通过的意见。

（三）仙女洞至芭蕉山巡护步道尚未开工建设；挂壁栈道已全部拆除，并完成覆土复绿；观景台项目及其连接步道已完成拆除、弃渣外运，并进行补植复绿；工棚、场地预制桥梁及机械设备已经拆除，2.3公里硬化道路及附属预制场也完成拆除，并进行覆土复绿；道真县和大沙河国家级自然保护区管理局严格执行2019年11月6日印发的《省林业局关于对大沙河国家级自然保护区部分区域实行从严管理的通知》要求，对涉及调整功能区的保护区范围，已按照核心区和缓冲区加强管理。

（四）省纪委省监委已对相关责任人启动责任追究。

三十六、毕节市金沙县未依法拆除冷水河县级自然保护区内违建旅游设施，多数违规建筑物以功能转换为名予以保留；对旅游开发占用的保护区180多亩耕地、河滩，截至督察时仍未开展生态修复。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）金沙县人民政府已于2019年7月批复新编制的《冷水河县级自然保护区总体规划》。

（二）《冷水河县级自然保护区生态环境修复方案》已于2019年9月通过专家审查，于2019年10月通过县政府常务会议审议。

（三）金沙县人民政府于8月14日正式启动违建拆除工作。

三十七、湄江省级风景名胜区内违法建设问题突出，湄潭县政府组织编制《湄江省级风景名胜区总体规划（2018—2035）》，为保留茶海之星酒店，刻意将其所在区域从二级保护区调整到三级保护区。（已完成）

（一）省人民政府已于2020年1月10日批复《湄潭湄江风景名胜区总体规划（2018—2035年）》；省林业局已于2020年6月19日批复《湄江风景名胜区中国茶海景区详细规划》。

（二）茶海之星酒店已拆除（面积约14000平方米），并完成复绿。

（三）茶海景区木屋小镇（面积约3000平方米）、茶海景区入口服务区相关建筑的脚手架和塔吊已拆除。

（四）对茶海景区内27户违章建筑进行拆除，对茶海景区火车道项目予以行政处罚。

三十八、黔南州都匀市螺蛳壳水源涵养林县级自然保护区内违规建设风电项目问题突出。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）中国林业科学院专家团队已对都匀市螺蛳壳水源涵养林县级自然保护区规划开展论证。

（二）制定了《都匀市螺丝壳风电场风机拆除及生态修复工作方案》。已完成15号风机拆除，正在准备拆除17号风机。

三十九、黔东南州台江南宫州级自然保护区缓冲区还违规建设有大唐贵州新能源开发有限公司红阳风电场项目。（已完成）

（一）已完成9台风机（8、9、10、11、13、14、15、16、17号）拆除和各区域生态恢复治理工作。

（二）加强日常监管，对未涉及自然保护区核心区和缓冲区的其它风机制定监管机制，执法人员定期开展检查。

四十、贵州省矿山修复底数不清、目标不明、措施不准、整治工作随意性大。（达到序时进度，持续推进整改）

（一）已委托第三方评估单位正在对全省矿山地质环境现状进行评估，初步建立了全省矿山地质环境治理恢复监管平台。

（二）已完成乌江源片区、纳雍鬃岭煤矿集中开采区生态环境调查；完成重安江流域上游瓮福磷矿和下游鱼洞河废弃煤矿、松江河流域锰矿、普安楼下煤矿、仁怀市五马河流域等重点区域生态保护修复方案编制工作，并已组织专家进行审查。

（三）出台《贵州省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》，落实矿山企业地质环境保护与治理恢复的主体责任；争取中央及省级资金支持24.24亿元，实施乌蒙山区山水林田湖草生态保护修复工程；启动了长江经济带乌江、赤水河流域两岸10公里范围内废弃露天矿山生态修复工程，争取中央资金支持6530万元，并已全部下达各地。

（四）制定了《贵州省矿山地质环境保护与治理恢复验收技术要求》《山水林田湖草生态保护修复工作指南》《贵州省绿色发展治理矿山地质环境“治秃”专项行动实施方案》。经现场核实及自然资源部确认，纳入治理矿山364处、图斑399个、面积636.82公顷，获得中央及省级资金支持11775万元。截止目前，已累计完成治理面积436公顷。

四十一、毕节市目前仅制定《矿山地质环境恢复和综合治理“十三五”规划》初稿，没有系统实施矿山生态恢复和治理工作，全市仅有部分县区开展少数矿山生态恢复治理试验。（已完成）

（一）已制定实施《毕节市矿山地质环境恢复和综合治理实施方案》。

（二）12个开发式治理矿山地质环境和综合治理试点项目，除垅华煤矿待关闭后按需治理外，其余11个项目有序推进中。

（三）已按照“一矿一档一策”要求建立台账清单，严格开展跟踪调度和监管。

四十二、黔南州瓮安县江界河国家级风景名胜区内宏远磷矿以治理地质灾害之名，行开采磷矿之实，2017年12月以来已累计开采8.3万吨，生态修复旧账未还，又添新账。（已完成）

（一）已停止宏远磷矿与整改工作无关的一切施工活动。

（二）已完成地面复绿及立面坡面清理工作，完成挂网约14000平方米、挂板约14000平方米、喷播约17000平方米，栽种油麻藤1600余株。

（三）举一反三，已对瓮安县江界河国家级风景名胜区开展违法违规项目排查整治工作。