秸秆综合利用收处成本费用评估 报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作阶段** | **工作内容** | **人员** | **天数** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 项目前期调研 | 通过调研，收集评估工作相关政策、方案，形成评估的基础资料 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | 实施方案编制 | 根据项目前期调研情况，编制项目实施方案、设置工作底稿，制定成本评估体系、分别设置不同成本信息的调查问卷。 | 3 | 4 |  |  |
| 3 | 实施方案征求意见及汇报 | 根据征求意见修改方案，至委托单位与各部门汇报 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 业务培训 | 明确评估工作组人员及职责；掌握本次评估的重点、目的，任务分工，对工作底稿的填报、数据的收集、评估体系的设置等进行讲解分析 | 3 | 1 |  |  |
| 5 | 实地评估 | 根据实施方案，工作组分工，采用资料收集与数据填报、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评估工作，对前期收集的数据进行查验分析。 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 报告撰写 | 汇总数据，撰写评估报告初稿 | 2 | 3 |  |  |
| 7 | 报告征求意见及汇报 | 以会议形式充分听取各方意见并形成书面反馈意见。 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 形成成本评估正式报告 | 根据反馈意见修改评估报告，并最终形成成本评估正式报告 | 2 | 3 |  |  |
| 合计（元） | | | | |  |  |